| 佛山市顺德区乐从镇宣传文体旅游办公室 （佛山市顺德区乐从镇教育办公室） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度文化志愿者及校园特色项目扶持方案 |  |  |  |

近年来，乐从镇特色文体活动进校园工作取得了初步的成效，为了进一步全面普及和发展乐从镇文化体育教育，促进学校文化、体育教育特色发展，激发学校对文化、体育特色教育工作的积极性，现对学校的特色文化、体育项目进行资金扶持，鼓励各学校因应自己的学校特色，因地制宜，开展具特色的文化体育项目工作。

项目将根于学校自身的特色，结合现有的文化、体育开展工作基础，坚持以培养学生的文化、体育发展为主要目标，形成具有普及型、传承性的学校文体特色项目发展，推动乐从镇中小学校文体特色项目的建设。

### 一、组织架构

主办单位：乐从镇宣传文体旅游办公室（教育办公室）

乐从镇文化站

承办单位：乐从镇各中小学学校

乐从镇各文化协会

乐从镇文化融合创新中心

### 二、项目目标

在镇内的中小学校开展5-6个具有持续性、普及性的特色文体项目，培养学生文化、体育的发展，并逐步形成具有学校品牌特色的问题项目，争取在镇、区、市的活动或比赛得到演出展示的机会，全面推动乐从镇中小学的文化、体育特色教育工作的发展。

### 三、项目内容

（一）开展形式

学校依据自身现有的资源和学校特色，按要求填写《特色文体项目进校园创投申报表》，进行自主申报。申报完毕后，由乐从镇宣传文体旅游办公室（教育办公室）按照项目的评估要求，对项目进行评选，最后确定资助的项目。学校按照申报方案在规定的资助日期内完成相应的活动，并完成相应的文案记录资料，并且接受结项的验收评估。

（二）申报内容

各学校需可结合自身工作计划、现有资源申报设计项目，项目需要具有普及性、持续性或文化传承。内容范围如下：

1、传统文化类：粤剧、陶艺、刺绣等内容的传统文化项目；

2、特色艺术类：书法、美术、合唱、话剧、舞蹈、版画、等具特色的艺术项目；

3、体育项目类：武术、球类、棋类、游泳、足球等体育项目类。

备注：根据前期调查了解，目前乐从镇中小学正在开展的特长项目如下：东平-各项非遗文化；乐小水墨画、创意美术；明德小学-鹰抓拳；劳村小学-朗诵、葫芦丝；沙滘中学-漆画；大墩中学-课本剧；桂凤中学-版画。

（三）资助事项

1、资助金额：项目主办方单个项目资助金额为5万元到10万元；学校需要自行负责相应的配资。主办方与学校的配资比例为5:1，学校在填写申报表的时候需要填写资金安排使用说明。

2、资助周期：项目执行周期为2020年3月-12月，共10个月。

（四）申报要求

1、人员配置：学校需要安排1名或以上的老师负责跟进项目的开展工作，按照计划落实项目执行。

2、学校必须按要求做好相应的文案记录，包括活动签到、照片（或视频）记录、文书记录、媒体宣传记录等。

3、学校请根据自身实际，制定合适方案计划，活动数量、形式、服务产出等。

（五）项目开展流程

1、项目申报：各意向学校填写《特色文体项目进校园创投申报表》；

2、项目评审：项目主办发对学校各项目进行评审，根据评审指标择优录取；

3、项目执行：通过评选资助的项目，需要在资助周期内，完成活动内容，已经相应的活动文书记录；

4、项目结项：提交活动简报、总结、票据，完成项目评估验收；

5、项目宣传：评审通过后集中上线宣传；日常活动报道；结项宣传展示。

（六）结项评审

1.资料提交：提交申报书、简报资料、财务票据，审核存档；

2.交流表彰：进行现场交流分享，举行表彰仪式。

### 四、宣传计划

品牌活动的成功策划要借助品牌媒体的力量，项目将依托传统报纸、电视媒体，重点增加新媒体的融合利用（门户网站、微信、直播、新媒体传播矩阵、自媒体等），通过事件营销策动，以及微营销强势传播等，在渠道、层次、形式、内容等方面细致、全面、精准地把项目推广出去。

新媒体

1、项目总结展示定期在乐从文化和乐从发布公众号上发布；

2、定期将部分活动的精华以短视频的形式在乐从文化抖音号上发布宣传。

纸媒

1、重要活动联系乐从电视台、珠江商报、城市网等媒体进行报道；

2、结合部分活动的实际开展情况，打造、包装特色活动，力争在强国学习等平台刊播。

其他展示

结合项目内容实际，开展成果展、演出展等形式的项目展示。

- 乐从镇宣传文体旅游办公室（教育办公室）

- 2020年5月14日

附件：《项目申报书》（模板）

项目申报书

| - （一）申报主体信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 申报学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目负责人 |  |  |  | - 手 机 |  |  |  |
| - 职 务 |  |  |  | - 邮 箱 |  |  |  |
| - （二）申报项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 申报领域 |  |  |  | - 开展周期 |  |  |  |
| - 项目总预算 |  | - 元 |  |  |  |  |  |
| - 拟申请金额 |  | - 元 |  | - 学校配资金额 |  | - 元 |  |
| - （三）项目概述 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （500 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （四）项目目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （五）项目内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 活动主题 |  | - 活动内容 |  |  |  | - 开展时间 |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （六）项目预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 活动主题 |  | - 预算金额（元） |  | - 明细说明 |  |  |
| - 1 | - 水墨画恒常培训 |  | - 15000 |  | - 导师费，课程材料费... |  |  |
| - （七）人员配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 姓名 |  | - 项目分工 |  | - 相关工作经验或资质 |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （八）审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （是否同意申报，以及审意见和建议） - 2021年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |